## Requerimiento de Usuario
PLANTILLA EVALUACIÓN
Requerimientos de usuario (RUSU)
Id Req Usuario | Descripción de requerimiento de usuario | Sistema | Fecha
RUSU001 | Añadir nueva aseguradora a la pantalla principal | DigitalBrokers | 2019-08-22
RUSU002 | Modificar pdf de cotización, agregar la nueva aseguradora. | DigitalBrokers | 2019-08-22
RUSU003 | crear modulo de gestion de las tarifas de la aseguradora | DigitalBrokers | 2019-08-22

## Requerimiento del sistema
PLANTILLA EVALUACIÓN DE OT
Requerimientos del sistema (RSIS)
Id Req Usuario | Id Req Sistema | Descripción de requerimiento de sistema | Dificultad | Juicio Experto - Tiempo en horas de construcción
RUSU001 | RSIS001 | DBPE_MARCAS_VEHICULOS_MODELO agregar la columna "Nueva Aseguradora, GPS_NuevaAseguradora" a la tabla DBPE_MARCAS_VEHICULOS_MODELOS. | Baja | 0.5
RUSU001 | RSIS002 | DBPE_MARCAS_VEHICULOS_MODELO Insertar cada modelo con la nueva confirguracion (tipo de riesgo y gps) 2420 marcas y modelos de autos | alta | 4
RUSU001 | RSIS003 | [PRUEBAS_COTIZACION] Modificar la logica del sp, agregando el calculo de la tasa de la nueva aseguradora. | alta | 6
RUSU001 | RSIS004 | DBPE_COTIZACION Agregar nuevo campos para la nueva aseguradora, categora | Baja | 0.5
RUSU001 | RSIS005 | DBPE_COTIZACION_detalle Agregar nuevos campos a la tabla, para la nueva aseguradora, prima y gps | Baja | 0.5
RUSU001 | RSIS006 | DBPESPS_GetCotizacioncabecera Modificar el sp, para que traiga el nuevo campo de la cotizacion | baja | 1
RUSU001 | RSIS007 | GenerarCotizacion.cshtml Modificar la vista,de tal forma que cuadre una aseguradora mas, redimensionando las imágenes agregar css. | alta | 8
RUS002 | RSIS008 | LNCotizacion.cs Modificar el metodo GenerarCotizacionPDF, agregando el nuevo campo para a nueva aseguradora -cambiar la imagen a las coberturas. | alta | 6
RUS003 | RSIS009 | sps Crear sps para el nuevo mantenimiento de gestion de resultados | media | 3
RUS003 | RSIS010 | vista del mantenimiento de cotizacion crear nueva vista | media | 3
RUS003 | RSIS011 | controlador de cotizacion crear nuevo controlador para el mantenimiento de cotizacion | baja | 1

## obervaciones
PLANTILLA EVALUACIÓN DE OT
Observaciones a la lista de requerimientos
Id Requerimiento observado | Observaciones a los requerimientos | Fecha
req001 | proporcionar las imágenes de las coberturas agregando la nueva aseguradora | 2019-08-23
req002 | la informacion para agregar a la tabla de marca modelo el tipo de riesgo y gps | 2019-08-23
req003 | parte del cliente, proveer la forma de calculo de la prima de la nueva aseguradora | 2019-08-23